УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

ПЛАН

по созданию и интеграции инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности и велосипедов

в городскую транспортную систему Кабардино-Балкарской Республики

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок исполнения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Анализ и разработка концепции использования средств индивидуальной мобильности и велосипедов |  |  |  |  |
|  | Проведение обследований дорог и улиц (зон), расположенных в границах территорий муниципальных образований | Выявлены аварийно-опасные участки дорог и улиц (зон), требующие проведение оперативных мероприятий, на которых осуществляется хаотичная стоянка средств индивидуальной мобильности (далее - СИМ), конфликтные (узкие) места пешеходной инфраструктуры для совместного движения пешеходов и СИМ, необходимо ограничить максимальную скорость движения СИМ и (или) велосипедов или ввести запрет на их движение. | октябрь 2025 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Проведение комплексного анализа текущего использования СИМ и велосипедов | Осуществлен сбор данных и проведен анализ: 1) движения транспорта (автомобилей, общественного транспорта, пешеходов, лиц, использующих для передвижения СИМ, велосипедистов); 2) статистики дорожно-транспортных происшествий с участием лиц, использующих для передвижения СИМ, и велосипедистов (за последние 3 года). | февраль 2026 г. | Минтранс КБР Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Проведение социологического исследования среди различных групп населения | Проведены опросы среди жителей, в том числе посредством информационно- коммуникационной сети «Интернет», в рамках которых: 1) выявлены места и участки дорог и улиц (зоны), где есть спрос на создание инфраструктуры для СИМ и велосипедов; 2) определены основные маршруты, которые жители хотели бы использовать для передвижения на СИМ и велосипедах. | февраль 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов Минцифры КБР |
|  | Определение приоритетных первоочередных зон для создания инфраструктуры для СИМ и велосипедов | Определена зональная поэтапность создания и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов, в рамках которой установлены: 1) зоны, где инфраструктура для СИМ и велосипедов наиболее востребована либо где необходимо ограничить или запретить использование СИМ и (или) велосипедов с учетом дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ и велосипедов (при наличии); 2) ключевые маршруты движения для СИМ и велосипедов, которые свяжут важные точки (в том числе вокзалы, метро, торговые центры, жилые зоны); 3) зоны по уровню приоритета использования СИМ и необходимости создания в них инфраструктуры (высокий, средний, низкий) на основе данных опросов и анализа транспортных потоков. | март 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов Минтранс КБР |
|  | Разработка концепции использования СИМ и велосипедов | Сформирована концепция использования СИМ и велосипедов на территории муниципального образования, направленная на обеспечение безопасного использования СИМ и велосипедов, которая должна предусматривать в том числе: 1) установление конкретных и измеримых целей в результате увеличения спроса на использование СИМ и велосипедов, а также от создания и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов; 2) укрупненную оценку стоимости создания и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов на всех этапах (проектирование, строительство, обслуживание); 3) долгосрочный план развития безопасного использования СИМ и велосипедов. | май 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
| II. Мероприятия по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов |  |  |  |  |
|  | Разработка и реализация оперативных мероприятий по организации дорожного движения в части упорядочивания движения СИМ | Подготовлены и реализованы проекты организации дорожного движения (далее - ПОДД) (изменения в утвержденные ПОДД), предусматривающие мероприятия, не требующие проведение капитальных работ и затрат (нанесение горизонтальной дорожной разметки, установка дорожных знаков), направленные на повышение безопасности движения, в том числе пешеходов, и упорядочивание стоянки СИМ в местах, определенных по пункту 1 | июнь 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Внесение изменений в комплексную схему организации дорожного движения | Подготовлены изменения в комплексную схему организации дорожного движения (далее - КСОДД), предусматривающие мероприятия по созданию инфраструктуры для СИМ и организации раздельного движения СИМ от механических транспортных средств и пешеходов, «бесшовных» маршрутов движения СИМ, парковочных мест для СИМ, снижения максимальной скорости движения или запрета движения СИМ на участках дорог (территорий). Кроме того, подготовлены ПОДД в целях реализации КСОДД (изменений в утвержденный КСОДД) Региональные комплексные планы транспортного обслуживания населения и (или) документы планирования регулярных перевозок взаимоувязаны с мероприятиями по созданию инфраструктуры для СИМ. | июнь 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов Минтранс КБР |
|  | Актуализация градостроительных документов и документов транспортного планирования в части учета необходимости развития использования СИМ, а также разделения потоков пешеходов и СИМ. | Внесены изменения в утвержденную градостроительную документацию и программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и городских поселений, в части учета необходимости развития использования СИМ, а также разделения потоков пешеходов и СИМ. | декабрь 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Проведение мероприятий по строительству и обустройству инфраструктуры для СИМ в пределах улично-дорожной сети | Создана инфраструктура, обеспечивающая безопасное и раздельное движения СИМ и пешеходов в соответствии с мероприятиями, предусмотренными пунктами 6 – 8. | декабрь 2030 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Проведение мероприятий по строительству и обустройству инфраструктуры для СИМ в реакционных зонах, вблизи социальных объектов и других мест притяжения населения, находящихся вне улично-дорожной сети | Создана инфраструктура, обеспечивающая безопасное и раздельное движение СИМ и пешеходов, в парках, скверах, прогулочных зонах, вблизи медицинских, образовательных и детских учреждений (маршруты движения СИМ в паспортах безопасности в организациях дошкольного и общего образования), а также торговых, административных, бизнес- и развлекательных центров, которые находятся вне дорог. | декабрь 2030 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
| III. Дополнительное регулирование градостроительных нормативов по созданию и интеграции инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта нормативного правового акта о внесении изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования Кабардино-Балкарской Республики | Издание нормативного правового акта в части изменения региональных нормативов градостроительного проектирования, учитывающие требования к инфраструктуре СИМ, в том числе нормы по доступности (количеству и плотности) парковок (парковочных мест) общего пользования для СИМ. | декабрь 2025 г. | Минстрой КБР |
|  | Подготовка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования | Издание нормативных правовых актов, утверждающих изменения в местные нормативы градостроительного проектирования, учитывающие изменения региональных нормативов градостроительного проектирование по пункту 11. | ноябрь 2026 г. | Местные администрации городских поселений, городских округов |
| IV. Мониторинг создания и интеграции инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | Ведение реестра парковок общего пользования, включающего парковки (парковочные места) для СИМ | Обеспечен учет парковок (парковочных мест) общего пользования для СИМ и доступ населения к информации о количестве и местах размещения таких парковок (парковочных мест). | постоянно | Минтранс КБР Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Мониторинг создания инфраструктуры для СИМ в муниципальных образованиях | Обеспечен периодический мониторинг и контроль реализации мероприятий, запланированных по пунктам 6 – 8. | сентябрь 2026 г., далее - раз в полгода | Минтранс КБР, Минстрой КБР Местные администрации городских поселений, городских округов |
|  | Мониторинг и анализ использования СИМ и велосипедов | Обеспечен мониторинг (в том числе посредством детекторов транспорта или обработки видеоматериала с использованием искусственного интеллекта) использования СИМ и велосипедов, в рамках которого в том числе осуществляется сбор данных: 1) в части движения СИМ и велосипедов (интенсивность, скорость движения, маршруты движения); 2) о парковках (парковочных местах) общего пользования для СИМ и велосипедов (количество, заполняемость, оборачиваемость); 3) о количестве дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ и велосипедов; 4) о наличии конфликтных мест СИМ и велосипедов с пешеходами. На основе мониторинга проведен анализ использования СИМ и велосипедов, в рамках которого: 1) определен рост интенсивности и использования СИМ и велосипедов; 2) установлены участки дорог, улиц или зон, где зафиксирован наибольший рост использования СИМ и велосипедов; 3) определены параметры дорожного движения на участках дорог, улиц или зон, где наиболее зафиксирован рост использования СИМ; 4) определены потенциальные аварийно-опасные участки дорог и улиц (зон) в части происшествий с участием СИМ и велосипедов; 5) выявлены места конфликтов СИМ и велосипедов с пешеходами. | сентябрь 2026 г., далее - ежегодно | Местные администрации городских поселений, городских округов Минтранс КБР |
|  | Определение необходимости и целесообразности расширения инфраструктуры для СИМ и велосипедов и (или) корректировки установленных целей в результате увеличения спроса на использование СИМ и велосипедов, а также от создания и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов | Обеспечена актуализация планов и целей по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов на основе мониторинга и анализа, проведенного в соответствии с пунктом 15. | декабрь 2026 г., далее - ежегодно | Местные администрации городских поселений, городских округов Минтранс КБР |
|  | Рассмотрение поступивших предложений и инициатив от населения | Учет предложений и инициатив при создании инфраструктуры для СИМ. | постоянно | Местные администрации городских поселений, городских округов Минтранс КБР |
| V. Обеспечение реализации мероприятий по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ и велосипедов |  |  |  |  |
|  | Включение мероприятий по созданию инфраструктуры для СИМ в программу в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Развитие транспортной системы в КБР», а также соответствующие муниципальные программы и статьи расходов местных бюджетов | Реализация мероприятий по созданию инфраструктуры для СИМ и велосипедов. | 2026 – 2030 гг. | Местные администрации городских поселений, городских округов Минтранс КБР |

* Примечание: указание местных администраций городских поселений и городских округов в качестве ответственных исполнителей носит рекомендательный характер.