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МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(МИНТРАНС КБР)

П Р И К А З

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ

ТРАНСПОРТЫМРЭ ГЪУЭГУ 
ХОЗЯЙСТВЭМКIЭ И МИНИСТЕРСТВЭ 

У Н А Ф Э

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ

ТРАНСПОРТ ЭМ ЖОЛ МЮЛК МИНИСТЕРСТВОСУ

Б У Й Р У К Ъ
15.06.2023                                                                                № 158-пр 
г. Нальчик



Об утверждении алгоритма действий инвестора 
В целях реализации пункта 2 распоряжения Главы Кабардино-Балкарской Республики от 15 мая 2023 г. № 182-РГ «О мерах 
по внедрению свода инвестиционных правил Кабардино-Балкарской Республики» п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить:  

1) алгоритм действий инвестора при реализации инвестиционных проектов для обеспечения доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам (далее - алгоритм) согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) план-график на 2023 год и укрупненно (поквартально) на 2024 год по внедрению и ведению алгоритма действий, согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) плановые показатели (целевые сроки проведения процедур) алгоритма действий на 2023 и 2024 годы согласно приложению № 3 к настоящему приказу.    

2. Отделу дорожной политики Департамента дорожного хозяйства совместно ГКУ КБР «Управдор» проводить ежегодную актуализацию алгоритма.   

3. Приказ Минтранса КБР от 20.04.2023 № 108-пр «Об утверждении алгоритма действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам регионального значения» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр 






                  А. З. Дышеков

Приложение № 1 
к приказу Минтранса КБР

от 15.06.2023 № 158-пр
АЛГОРИТМ

действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной

инфраструктуре путем строительства или реконструкции

пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам регионального значения
	№ п/п
	Шаг алгоритма (процедура)
	Срок фактический
	Срок целевой
	Коли-чество доку-ментов
	Входящие документы
	Результирую-щие документы
	Нормативный правовой акт
	Категории инвестиционных проектов
	Примечание

	1.
	Получение предварительного согласования осуществления примыкания к автомобильной дороге регионального значения (далее - автодорога)
	30 календарных дней
	-
	1
	Обращение заявителя с указанием информации о планируемом месте примыкания
	Письмо владельца автодороги о возможности примыкания к автодороге
	-
	Все категории
	Данные шаги алгоритма законодательством Российской Федерации не предусмотрены

	2.
	Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге
	30 календарных дней
	-
	2
	1) заявление;

2) схема планируемого примыкания на земельных участках полосы отвода и придорожной полосы автодороги


	Письменное согласие, содержащее технические требования и условия
	Часть 1 статьи 20 Федерального закона от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон № 257-ФЗ)
	Все категории
	-

	3.
	Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащего задание на разработку документации по планировке территории
	15 рабочих дней
	-
	3
	1) заявление;

2) проект задания на разработку документации по планировке территории в 2 экз.;

3) проект задания на выполнение инженерных изысканий в 2 экз. или пояснительная записка, содержащая обоснование отсутствия такой необходимости
	Решение о подготовке документации по планировке территории, содержащее задание на разработку такой документации
	Статья 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ)


	Все категории
	-

	4.
	Утверждение документации по планировке территории
	20 рабочих дней
	-
	2
	Сопроводительное письмо, документация по планировке территории, письма, подтверждающие ее согласование
	Решение об утверждении документации по планировке территории, документация по планировке территории
	Статья 45 ГрК РФ


	Все категории
	Не менее 20 рабочих дней со дня поступления заявления 

	5.
	Оформление правоустанавлива-ющих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут или сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта)
	20 календарных дней (публичный сервитут),

30 
календарных дней (сервитут)
	-
	2

(для публичного сервитута),

3 (для сервитута)
	Для публичного сервитута:

1) ходатайство;

2) подготовленные в форме электронного документа сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
Для сервитута:

1) заявление;

2) схема границ сервитута на кадастровом плане территории (в случае если установление сервитута предусматривается в отношении части земельного участка);

3) отчет об оценке, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности в целях определения размера платы за сервитут


	Для публичного сервитута: решение об установлении публичного сервитута

Для сервитута:

уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах


	Статья 39.26, пункт 3 статьи 39.37, статьи 39.41, 39.43, 39.47 Земельного кодекса Российской Федерации, статья 25 Закона 
№ 257-ФЗ
	Публичный сервитут для инвестиционных проектов, за исключе-нием объектов дорожного сервиса;

сервитут - для объектов дорожного сервиса
	Пересечение и примыкание иных автодорог к автодороге (публичный сервитут);

примыкание объекта дорожного сервиса, размещаемого за границами полосы отвода (сервитут)

	6.
	Разработка 
и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге
	Определяется договором с проектной организацией
	-
	1
	Проектная документация, согласованная в установленном порядке
	Утвержденная проектная документация
	Статья 48 ГрК РФ. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 февраля 2008 г. № 87
	Все категории
	Разработка проектной документации осуществляется проектной организацией по заданию инвестора. Проектная документация утверждается заказчиком (инвестором)

	7.
	Получение разрешения на строительство примыкания к автодороге
	5 рабочих дней
	-
	6
	1) заявление;

2) правоустанавли-вающие документы;

3) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории);

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения;

г) проект организации строительства;

5) положительное заключение экспертизы проектной документации;

6) копия свидетельства об аккредитации
	Разрешение на строительство
	Статья 51 ГрК РФ.

Часть 3 статьи 16 и часть 2 статьи 20 Закона № 257-ФЗ,
	Все категории 
	- 

	8.
	Получение разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию
	5 рабочих дней
	-
	8
	1) заявление;

2) правоустанавлива-ющие документы на земельный участок;

3) проект планировки территории и проект межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), проект планировки территории в случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

4) разрешение на строительство;

5) акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);

6) акт, подтвер-ждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;

7) заключение органа государственного строительного надзора;

8) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
	Статья 55 ГрК РФ
	Все категории
	-


Приложение № 2 
к приказу Минтранса КБР

от 15.06.2023 № 158-пр
ПЛАН-ГРАФИК 
на 2023 год и укрупненно (поквартально) на 2024 год по внедрению 
и ведению алгоритма действий

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные исполнители

	1.
	Разработка и утверждение алгоритма действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной

инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам регионального значения
	до 15 июня 2023г.
	Отдел дорожной политики Департамента дорожного хозяйства совместно ГКУ КБР «Управдор»

	2.
	Размещение алгоритма действий инвестора по обеспечению доступа к дорожной

инфраструктуре путем строительства или реконструкции пересечений и (или) примыканий к автомобильным дорогам регионального значения на официальном сайте Минтранса КБР в сети «Интернет»
	до 15 июня 2023г.
	Отдел дорожной политики Департамента дорожного хозяйства совместно ГКУ КБР «Управдор»

	3.
	Сбор и анализ информации, поступившей на адрес электронной почты: mtdh@kbr.ru, о предложениях, замечаниях, нарушениях
	на постоянной основе
	Отдел дорожной политики Департамента дорожного хозяйства совместно ГКУ КБР «Управдор»

	4.
	Актуализация алгоритма, настоящего плана-графика и плановых показателей (целевых

сроков проведения процедур) алгоритма, в том

числе по оптимизации процедур и сроков
	ежегодно
	Отдел дорожной политики Департамента дорожного хозяйства совместно ГКУ КБР «Управдор»


Приложение № 3 
к приказу Минтранса КБР

от 15.06.2023 № 158-пр
ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 (целевые сроки проведения процедур) алгоритмов действий на 2023 и 2024 годы
	№

п/п
	Шаг алгоритма
	Срок фактический
	Срок целевой


	Целевые значения


	Примечание

	
	
	
	
	2023
	I квартал 2024
	II квартал 2024
	III квартал 2024
	IV

квартал 2024
	

	1.
	Получение предварительного согласования осуществления примыкания к автомобильной дороге регионального значения (далее - автодорога)
	30 календарных дней
	15 кален-дарных дней
	28 кален-дарных дней
	25 кален-дарных дней
	22 кален-дарных дней
	18 кален-дарных дней
	15 
кален-дарных дней
	

	2.
	Получение согласия в письменной форме в целях строительства примыкания к автодороге
	30 календарных дней
	15 
кален-дарных дней
	28 кален-дарных дней
	25 кален-дарных дней
	22 кален-дарных дней
	18 кален-дарных дней
	15 
кален-дарных дней
	

	3.
	Получение решения о подготовке документации по планировке территории, содержащего задание на разработку документации по планировке территории
	15 календарных дней
	15 
кален-дарных дней
	15 кален-дарных дней
	15 кален-дарных дней
	15 кален-дарных дней
	15 кален-дарных дней
	15 
кален-дарных дней
	

	4.
	Утверждение документации по планировке территории
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	20 рабочих дней
	

	5.
	Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под размещение примыкания в границах полос отвода автодороги (публичный сервитут или сервитут в зависимости от категории инвестиционного проекта)
	20 календарных дней

(публичный сервитут)

30 календар-ных дней (сервитут)


	15

кален-дарных дней
—
	20 кален-дарных дней
 —
	19 кален-дарных дней
—
	18 кален-дарных дней
—
	17 кален-дарных дней
—
	15
 кален-дарных дней
—
	

	6.
	Разработка 

и утверждение проектной документации на строительство примыкания к автодороге
	Определяется договором с проектной организацией
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	Определяется 
по соглашению сторон 

	7.
	Получение разрешения на строительство примыкания к автодороге
	5 
рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 
рабочих дней
	

	8.
	Получение разрешения на ввод объекта (примыкания) в эксплуатацию
	5 
рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 рабочих дней
	5 
рабочих дней
	


