## 15
Таблица 15
СВЕДЕНИЯ о достижении значений показателей (индикаторов)
№№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2022 г. | 2023 г.
|  |  |  | план | факт
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
1. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 69.94 | 71.9 | 71.93 | Выполнено. Отремонтировано автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью 58,591 км
2. | Доля протяженности дорожной сети Нальчикской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % | 81.58 | 84.01 | 84.3496 | Выполнено. На дорожной сети Нальчикской городской агломерации приведено в нормативное состояние общей протяженностью 14,21 км автодорог
3 | Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тыс. населения | чел. | 12.29 | 10,83 | 9.97 | Выполнено. Данные предоставлены УГИБДД МВД по КБР
4. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | км | 10082,03 | 10082,03 | 10082.1 | Выполнено. Указано значение по доле автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям, полученное по итогам 2022 года по результатам проведенной диагностики. Фактическое значение по итогам 2023 г. будет указано после сдачи статистического отчета по форме 3 -ДГ(МО).
5. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения | км | 0,0 | 0 | 1.486 | Выполнено. Введено в эксплуатацию после реконструкции протяженностью 1,486 км автодорог
6. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 0 | -
7. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0,0 | 0,0 | 1.486 | Выполнено. Введено в эксплуатацию после реконструкции протяженностью 1,486 км автодорог.
8. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 155.738 | 90,23 | 124.941 | Выполнено. Введено в эксплуатацию после капитального ремонта и ремонта протяженностью 124,941 км автодорог
9. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 60,22 | 60,22 | 60.89 | Выполнено. Указано значение по доле автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения, соответствующих нормативным требованиям, полученное по итогам 2022 года по результатам проведенной диагностики. Фактическое значение по итогам 2023 г. будет указано после сдачи статистического отчета по форме 3-ДГ(МО).
10. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено. В отчетном периоде от общего объема финансирования по контрактам, все затраты предусматривают закупку работ (услуг) у отечественных подрядчиков (поставщиков, работ, услуг)
11. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств | чел. | 3.37 | 3,15 | 2.86 | Выполнено. Данные предоставлены УГИБДД МВД по КБР
12. | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения | % | 81.25 | 30 | 70.37 | Выполнено. Количество объектов, на которых выполняются (планируются) работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения по государственным контрактам в рамках регионального проекта, составляет 27 ед., в том числе по 19 объектам применены новые и наилучшие технологии (НиНТ), включенные в Реестр
13. | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | % | 25 | 20 | 50 | Выполнено. Количество государственных контрактов, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с началом реализации в 2023 году на отчетную дату составляет 4 ед., в том числе 2 ед. - контракты жизненного цикла, предусматривающие выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги регионального значения
14. | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопительным итогом) | тыс. п.м. | 0.1339 | 0,409 | 0.409 | Выполнено. Приведено в нормативное состояние мостов и путепроводов общей протяженностью 275,18 п.м
15. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям | % | 0,0 | 75,3178 | 75.3178 | Выполнено. Введено в эксплуатацию автодорога протяженностью 8,243 км
16. | Доля протяженности автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, рассчитанных на нормативную нагрузку не менее 11,5 тонн на ось | % | 0,0 | 36,9715 | 36.9715 | Выполнено.
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика"
1. | Количество правонарушений | ед. | 3723 | 7258 | 2183 | Выполнено.
2. | Количество нарушений правил дорожного движения | ед. | 204758 | 770819 | 1508034 | Выполнено Рост количества нарушений ПДД связано с фиксацией новых нарушений ПДД с использованием ТСАФ в части использования ремней безопасности, расширения зон контроля с использованием ТСАФ "Паркон", модернизацией ТСАФ, передислокацией ТСАФ на новые потенциально аварийные участки
3. | Количество дорожно-транспортных происшествий | ед. | 541 | 531 | 634 | Не выполнено. Информация предоставлена УГИБДД МВД по КБР. Увеличение показателя связано с ростом транспортного потока в среднем на 16% ввиду закрытия границ по отношению к предыдущему году (2022 г. - 1287136 ТС, 2023 г .- 1524411 ТС)
4. | Количество раненых при дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 652 | 640 | 839 | Выполнено. Информация предоставлена УГИБДД МВД по КБР. Увеличение показателя связано с ростом транспортного потока в среднем на 16% ввиду закрытия границ по отношению к предыдущему году (2022 г. - 1287136 ТС, 2023 г .- 1524411 ТС)
5. | Количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 107 | 120 | 90 | Выполнено
6. | Снижение количества правонарушений по сравнению с прошлым годом | % | 0 | 0 | 41.364 | Нет планового значения на 2023 год
7. | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с использованием технических средств аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" | тыс.ед. | 1335.9 | 596.1 | 1816.4 | Выполнено
Подпрограмма "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте"
1. | Доля автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи на территории Кабардино-Балкарской Республики, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 50 | 80 | 90 | Выполнено
2. | Доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг на территории Кабардино-Балкарской Республики, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 40 | 50 | 90 | Выполнено
3. | Доля автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 10 | 15 | 15 | Выполнено
4. | Доля транспортных средств, используемых для нужд перевозки обучающихся школ Кабардино-Балкарской Республики, оснащенных навигационно-связным оборудованием | % | 80 | 90 | 90 | Выполнено
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Кабардино-Балкарской Республике"
1. | Доля принятых вызовов | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено
2. | Доля обработанных вызовов | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
1. | Количество перевезенных пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики | тыс. пасс. | 53.2 | 30.3 | 53.9 | Выполнено
2. | Пассажирооборот железнодорожного транспорта в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики | тыс. пасс.-км | 1930.715 | 1575 | 1810 | Выполнено
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта"
1. | Увеличение сети региональных регулярных маршрутов автомобильным транспортом общего пользования | ед. | 4 | 0 | 0 | Выполнено
2. | Оптимизация маршрутной сети | ед. | 15 | 20 | 20 | Выполнено
3. | Уменьшение количества срывов рейсов на регулярных маршрутах перевозки пассажиров транспортом общего пользования, подчиняющихся расписанию | ед. | 11 | 12 | 12 | Выполнено
4. | Уменьшение кредиторской задолженности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено
5. | Уменьшение задолженности организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом, перед бюджетами | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено
6. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | % | 3.14 | 5 | 23.6 | Выполнено
7. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, для которых обеспечена в открытом доступе информация об их реальном движении по маршруту | % | 7.93 | 20 | 79.4 | Выполнено
8. | Доля автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | % | 18.83 | 30 | 58 | Выполнено
9. | Доля грузовых перевозочных документов, оформляемых в электронном виде | % | 100 | 90 | 100 | Выполнено
10. | Доля региональных транспортных информационных систем, осуществляющих информационное взаимодействие с ситуационно-информационным центром Минтранса России | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено
11. | Протяженность дорог, состояние которых оценено с помощью автоматизированных систем с использованием сквозных цифровых технологий | тыс.км | 0 | 0.5 | 1 | Выполнено
12. | Количество автобусов среднего класса для обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Нальчик | ед. | 0 | 44 | 0 - в 2023 г. 44 - в 2024 г. | Выполнено. Согласно условиям дополнительного соглашения о реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов которых являются специальные казначейские кредиты, поставка автобусов в КБР планировалась в 2024 году
Подпрограмма "Гражданская авиация"
1. | Открытие новых авиамаршрутов | ед. | 2 | 1 | 0 | Не выполнено. В связи с оптимизацией авиакомпаниями финансовых расходов, сокращением маршрутной сети, а также дефицитом провозных емкостей открытие дополнительных рейсов в 2023 году не осуществлялось
2. | Количество перевезенных пассажиров в воздушном сообщении с территории и (или) на территорию Кабардино-Балкарской Республики | тыс. пасс. | 246.4 | 121.5 | 139.8 | Выполнено

## 17
Таблица 17
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы
N п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Статус контрольного события <1> | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети Кабардино-Балкарской Республики | Выполнено. На региональной сети автомобильных дорог КБР в рамках нормативного содержания выполнены работы на общую сумму 479,163 млн рублей, ведутся регламентные работы для обеспечения безопасности дорожного движения (ямочный ремонт, замена дорожных знаков, установка и замена барьерного ограждения, подготовка к зимнему содержанию дорог и т.д.).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
1.2. | Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | Минтранс КБР, местные администрации муниципальных районов и городских округов | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Создание в Кабардино-Балкарской Республике развитой сети автомобильных дорог общего пользования | Выполнено. В 2023 году после капитального ремонта и ремонта введено 24,08 км региональных автомобильных дорог общего пользования. Муниципальным образованиям республики распределены субсидии на дорожную деятельность в размере 887,677 млн рублей.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (объекты в начале каждого года уточняются) | Минтранс КБР | 1 | 2022-12-31 | х | х | - | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них на 2023 год не запланировано
1.3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)" | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Создание в Кабардино-Балкарской Республике развитой сети автомобильных дорог общего пользования | Выполнено. В рамках реализации регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)" в 2023 году приведено в нормативное состояние 58,591 км автомобильных дорог регионального и 9,720 км местного значения
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них (объекты в начале каждого года уточняются) | Минтранс КБР | 1 | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | Продолжаются работы на трех объектах реконструкции. Срок сдачи в эксплуатацию двух объектов запланирована на 2024 год, одного - на 2026 год.
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика"
2.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Обеспечение осуществления уставной деятельности ГКУ КБР "Безопасная республика" | Выполнено. Финансовое обеспечение выполнения функций ГКУ КБР "Безопасная республика"
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
2.2. | Установка недостающих и восстановление существующих систем видеонаблюдения, систем видеофиксации нарушений ПДД, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях на них, обслуживание систем видеонаблюдения, систем видеофиксации, инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей | Выполнено. Задействовано 218 ед. технических средств автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения и 1404 камеры видеонаблюдения.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание | Минтранс КБР | 1 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | х
2.3. | Информирование населения о нарушениях правил дорожного движения (почтовые расходы на рассылку и возврат материалов по делам об административных нарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, а также возникающих при рассмотрении жалоб на постановления по таким делам) | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей | Выполнено. За 2023 г. направлено 1 330 тыс. постановлений. Сумма наложенных штрафов составила 832,6 млн руб. (без учета 50-% скидки).
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения | Минтранс КБР | 1 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | х
2.4. | Внедрение дополнительных сегментов АПК "Безопасная республика" | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Снижение количества чрезвычайных ситуаций, пожаров, правонарушений, гибели и травматизма людей | Выполнено. Возобновлена работа по выявлению нарушений правил парковки с использованием мобильных комплексов «Паркон». Выявлено 33214 нарушений.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
Подпрограмма "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте"
3.1. | Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Бесперебойное функционирование скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб
| Контрольное событие Представление в Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики отчета об исполнении мероприятий по оснащению автотранспортных средств навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС | Минтранс КБР | 1 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | х
3.1.1. | Оснащение навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Бесперебойное функционирование скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб | Выполнено. Транспортные средства, используемые при оказании скорой и неотложной помощи, оснащены оборудованием ГЛОНАСС, которое функционирует в штатном режиме.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
3.1.2. | Оснащение навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Развитие контрольно-надзорных функций, повышение экономической эффективности деятельности в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг | Выполнено. Транспортные средства, используемые при оказании жилищно-коммунальных услуг (вывоз ТКО и ТБО - единый оператор ООО "Экологистика"), оснащены оборудованием ГЛОНАСС, которое функционирует в штатном режиме.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
3.1.3. | Оснащение навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Бесперебойное функционирование скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб | Выполнено. Транспортные средства, используемые при при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащены оборудованием ГЛОНАСС, которое функционирует в штатном режиме.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
3.1.4. | Оснащение навигационно-связным оборудованием системы ГЛОНАСС транспортных средств, используемых для нужд перевозки обучающихся школ Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Повышение безопасности перевозок обучающихся школ Кабардино-Балкарской республики | Выполнено. Транспортные средства, используемые для нужд перевозки обучающихся школ Кабардино-Балкарской Республики, оснащены с завода-производителя оборудованием ГЛОНАСС, которое функционирует в штатном режиме.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
Подпрограмма "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Кабардино-Балкарской Республике"
4.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Бесперебойное функционирование скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб | Выполнено. Заключено 2 договора и 1 государственный контракт на предоставлени услуг связи между компонентами системы-112 на территории Кабардино-Балкарской Республики.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Техническое и сервисное обслуживание системы - 112, а также аренда каналов связи | Минтранс КБР | 1 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | 15.04.2023 15.06.2023 15.10.2023 31.01.2024 | х | х
4.2. | Внедрение и модернизация системы - 112 | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Бесперебойное функционирование скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб | Выполнено. Заключено 3 договора на поставку товаров и оказание услуг по диагностике и ремонту оборудования.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Внедрение и модернизация системы - 112 | Контрольное событие предусмотрено с 2023 года
4.3. | Обеспечение информационной безопасности системы - 112 в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Бесперебойное функционирование скоординированной системы реагирования на вызовы населения при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечение оперативного, в том числе комплексного, реагирования различных экстренных оперативных служб | Выполнено. Заключен 1 государственный контракт на предоставление неисключительных прав на использование лицензий программного обеспечения (продление), передачу сертификатов совместной технической поддержки подсистемы обеспечения информационной безопасности системы-112 на территории Кабардино-Балкарской Республики.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Обеспечение информационной безопасности системы - 112 в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю | Контрольное событие предусмотрено с 2023 года
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
5.1. | Ежегодное заключение договоров между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Получение качественного транспортного обслуживания железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики | Выполнено. Между Правительством КБР и АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" заключен Договор на организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
5.2. | Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Повышение доступности услуг железнодорожного транспорта для всех слоев населения на основе формирования в республике рынка услуг, регулируемого в интересах общества и хозяйствующих субъектов | Выполнено. Выставленные перевозчиком счета за оказанные услуги по перевозке пассажиров в пригородном сообщении по территории Кабардино-Балкарской Республике оплачены в полном объеме.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | да/нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | да/нет
| Контрольное событие Возмещение убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом | Минтранс КБР, ГКТ и ЖН КБР | 1 | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | х | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | х | х
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта"
6.1. | Регулярное обследование пассажиропотоков для эффективного распределения общественного транспорта по разным маршрутам его движения | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей транспортной системы | Выполнено. Минтрансом КБР на постоянной основе осуществляется регулярное обследование пассажиропотоков для эффективного распределения общественного транспорта по разным маршрутам его движения.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
6.2. | Формирование единой маршрутной сети и оптимизация общественного транспорта | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Создание в Кабардино-Балкарской Республике устойчиво функционирующей транспортной системы | Выполнено. Минтрансом КБР ведется реестр, в котором представлены сведения о маршрутах общественного транспорта, включая его номер, путь следования, места остановочных пунктов с их наименованием, места конечных остановочных пунктов. Данные реестра находятся вобщем доступе и опубликованы на официальном сайте министерства. В целях упорядочения движения общественного транспорта, обеспечения комфортных условий пересадки пассажиров с одного транспорта на другой, а также повышения эффективности использования подвижного состава Минтрансом КБР на постоянной основе проводится работа по исключению дублирующих маршрутов движения, распределению подвижного состава по маршрутам с учетом существующего пассажиропотока, допустимой скорости движения и в соответствии с его потребностями на маршруте, открытию новых маршрутов общественного транспорта.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
6.3. | Контроль выполнения общественным транспортом установленных графиков движения | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Увеличение показателя выполнения расписания движения пассажирским транспортом общего пользования | Выполнено. В 2023 году Минтрансом КБР проведены проверочные мероприятия на предмет соблюдения требований по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в том числе соблюдения расписания движения автобусов, осуществляющих деятельность по перевозке пассажиров и багажа по межмуниципальным маршрутам.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
6.4. | Финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | Минтранс КБР | х | 2021 |  | 2021 |  | Мероприятие выполнено в 2021 году
6.5. | Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, системами безналичной оплаты проезда | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Повышение выручки при организации перевозок пассажиров за счет внедрения безналичной оплаты, повышение качества перевозок пассажиров автомобильным транспортом | Выполнено. Системами безналичной оплаты проезда оснащены 23,6 % автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Повышение количества автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами безналичной оплаты проезда | Минтранс КБР | 1 | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х
6.6. | Подключение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, к подсистеме региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики (РНИС КБР) на базе технологий ГЛОНАСС | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Увеличение средней скорости перемещения пассажиров в городском общественном транспорте, сокращение времени ожидания городского общественного транспорта, сокращение доли жителей, которые ежедневно используют автомобиль в зоне действия регионального (городского) общественного транспорта | Выполнено. 79,4 % автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном сообщении (в пределах субъекта Российской Федерации), подключены к подсистеме региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики на базе технологий ГЛОНАСС.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Повышение количества автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, подключенных к подсистеме региональной навигационно-информационной системы Кабардино-Балкарской Республики (РНИС КБР) на базе технологий ГЛОНАСС | Минтранс КБР | 1 | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х
6.7. | Оснащение автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Снижение материального ущерба от актов незаконного вмешательства | Выполнено. 58 % автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров городском, пригородном и междугородном сообщении (в пределах субъекта Российской Федерации), оснащены системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Повышение количества автобусов, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров в городском, пригородном и междугородном (в пределах субъекта Российской Федерации) сообщении, оснащенных системами видеонаблюдения салонов (с функцией записи), соответствующих требованиям о защите персональных данных | Минтранс КБР | 1 | х | 2023-12-31 | х | 2023-12-31 | х | х
6.8. | Обновление парка транспортных средств организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Обновление парка транспортных средств организаций | Выполнено. В рамках Соглашения между Минтрансом КБР и перевозчиками о поэтапном обновлении подвижного состава, задействованного на межмуниципальных маршрутах, на период до 2024 года, обновлено 57 единицы.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
6.9. | Приобретение 12 единиц автобусов среднего класса для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок городского округа Нальчик № 3М "Дубки - Стрелка" | Минтранс КБР | х | 2023-01-01 | 31.02.2024 | 2023-01-01 | 31.02.2024 | Обновление парка транспортных средств организаций | Выполнено. Согласно условиям дополнительного соглашения о реализации мероприятий по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов которых являются специальные казначейские кредиты, поставка автобусов в КБР планировалась в 2024 году
6.10. | Приобретение 12 единиц автобусов среднего класса для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок городского округа Нальчик № 5М "Дубки - Курзал" | Минтранс КБР | х | 2023-01-01 | 31.02.2024 | 2023-01-01 | 31.02.2024 | Обновление парка транспортных средств организаций
6.11. | Приобретение 8 единиц автобусов среднего класса для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок городского округа Нальчик № 7М "Университет - Адиюх" | Минтранс КБР | х | 2023-01-01 | 31.02.2024 | 2023-01-01 | 31.02.2024 | Обновление парка транспортных средств организаций
6.12. | Приобретение 12 единиц автобусов среднего класса для обслуживания муниципального маршрута регулярных перевозок городского округа Нальчик № 33 "Стрелка - ГКБ N 2" | Минтранс КБР | х | 2023-01-01 | 31.02.2024 | 2023-01-01 | 31.02.2024 | Обновление парка транспортных средств организаций
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие Приобретение автобусов среднего класса для обслуживания муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Нальчик | Минтранс КБР | 1 | х | 31.02.2024 | х | 31.02.2024 | х | х
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
7.1. | Управление реализацией государственной программы | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов | Выполнено. Финансовое обеспечение выполнения функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено
Подпрограмма "Гражданская авиация"
8.1. | Увеличение количества авиамаршрутов из аэропорта Нальчик | Минтранс КБР | х | 01.01.2023 | 2023-12-31 | 01.01.2023 | 2023-12-31 | Повышение конкурентоспособности и улучшение качества авиаперевозок | Не выполнено. В связи с оптимизацией авиакомпаниями финансовых расходов, сокращением маршрутной сети, а также дефицитом провозных емкостей открытие дополнительных рейсов в 2023 году не осуществлялось.
| Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | нет
| Меры нейтрализации/минимизации отклонения по контрольному событию, оказывающего существенное воздействие на реализацию госпрограммы | нет
| Контрольное событие | Контрольное событие не предусмотрено

## 19
Таблица 19
Оценка результатов реализации мер правового регулирования
N п/п | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений)
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Меры правового регулирования, предусмотренные государственной программой
Государственная программа "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике"
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"
1. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25.01.2023 г. N 8-ПП | Создание в Кабардино-Балкарской Республике развитой сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Минтранс КБР | 2023 г. | 2023 г. | Для руководства в работе
2. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 29.04.2020 N 93-ПП | Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечением сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Минтранс КБР | 2020 г. | 2020 г. | Для руководства в работе
3. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республик от 08.06.2020 г. N 125-ПП | Эффективное использование средств бюджетных ассигнований целевого бюджетного дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | 2020 г. | 2020 г. | Для руководства в работе
4. | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27.02.2009 N 17-РЗ | Создание в Кабардино-Балкарской Республике развитой сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Минтранс КБР | 2009 г. | 2009 г. | Для руководства в работе
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика"
1. | Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 07.02.2013 № 81-рп | Создание ГКУ «Безопасная республика» для реализации целей подпрограммы | Минтранс КБР | 2013 г. | 2013 г. | В соответствии с данным распоряжением ГКУ "Безопасная республика" осуществляет свою уставную деятельность
Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»
1. | Соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и акционерным обществом «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» от 15.02.2016 № 23-1/С | О сотрудничестве в области использования результатов космической деятельности, целью которого в том числе является организация эффективного использования результатов космической деятельности в интересах ускорения социально-экономического и инновационного развития, повышения конкурентоспособности республиканской продукции и обеспечения безопасной жизнедеятельности населения Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | 1 кв. 2016 г. | 15 февраля 2016 г. | В рамках исполнения госконтракта в 2016 году АО «Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем» создало для КБР региональную навигационно-информационную систему
2. | Постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24.12.2021 № 265-ПП | Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | 2021 г. | 2021 г. | Для руководства в работе
Подпрограмма «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике»
1. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.06.2012 № 144-ПП | О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому телефонному номеру «112» на территории Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | 2012 г. | 2012 г. | Для руководства в работе
2. | Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 31.08.2022 № 424-рп | О принятии в постоянную эксплуатацию систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | 2022 г. | 2022 г. | Для руководства в работе
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт"
1. | Соглашение между Правительством Кабардино-Балкарской Республики и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» от 28.05.2021 № 7 | О сотрудничестве в области железнодорожного транспорта | Правительство КБР, Минтранс КБР | 2021 г. | 2021 г. | Для руководства в работе
2. | Постановление Правительства КБР от 18.05.2021 № 108-ПП | Комплексный план транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок | Минтранс КБР | 2021 г. | 2021 г. | Для руководства в работе
3. | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.02.2017 № 2-РЗ | Организация транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и железнодорожным транспортом | Минтранс КБР | 2017 г. | 2017 г. | Для руководства в работе
4. | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.05.2014 № 857-р | Концепция развития пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом | Минтранс КБР | 2014 г. | 2014 г. | Для руководства в работе
5. | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.10.2013 № 63-РЗ | Обеспечение транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики при перевозках железнодорожным транспортом в поездах дальнего следования | Минтранс КБР | 2013 г. | 2013 г. | Для руководства в работе
Подпрограмма "Развитие общественного транспорта"
1. | Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 04.06 2012 № 146-ПП | Об осуществлении деятельности легкового такси в Кабардино-Балкарской Республике | Минтранс КБР | 2012 г. | 2012 г. | Внесены изменения постановлением Правительства КБР от 19.04.2021 N 83-ПП
2. | Постановление Правительства КБР от 18.05.2021 № 108-ПП | Комплексный план транспортного обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года) в части пригородных пассажирских перевозок | Минтранс КБР | 2021 г. | 2021 г. | Для руководства в работе
3. | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 22.03.2012 № 10-РЗ | Организация проведения конкурсов на определение специализированной организации по оказанию услуг на перемещение, хранение учет и возврат задержанных транспортных средств | Минтранс КБР | 2012 г. | 2012 г. | Внесены изменения Законом КБР от 14.02.2017 № 3-РЗ
4. | Закон Кабардино-Балкарской Республики от 14.02.2017 № 2-РЗ | Организация транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом, городским наземным электрическим транспортом и железнодорожным транспортом | Минтранс КБР | 2017 г. | 2017 г. | Для руководства в работе
5. | Постановление Правительства КБР от 24.12.2021 г. № 265-ПП | Об установлении требований к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, участникам договора простого товарищества, осуществляющим регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Кабардино-Балкарской Республики | Минтранс КБР | 2021 г. | 2021 г. | Для руководства в работе
Подпрограмма "Гражданская авиация"
1. | Постановление Правительства КБР от 14.05.2021 № 104-ПП | Об утверждении Порядка предоставления субсидии из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров, выполняемых с территории и (или) на территорию Кабардино-Балкарской Республики, и формирование региональной маршрутной сети | Минтранс КБР | 2021 г. | 2021 г. | Для руководства в работе

## 20
Таблица 20
ОТЧЕТ об использовании бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы
Статус структурного элемента | Наименование структурного элемента | ГРБС (координатор, исполнитель) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.)
|  |  | ГРБС | ГП | пГП | ОМ | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ, план на 1 января 2023 года | Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета, бюджетов ГВФ на 1 января 2024 года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа КБР | «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» | всего, в том числе: | X | Х | Х | Х | 4513543.07 | 5634398.0339 | 4717110.5172
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 646745.5 | 796745.5 | 796745.4998
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | Х | Х | 3866797.57 | 4837652.5339 | 3920365.0174
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | Х | Х | 4513543.07 | 5634398.0339 | 4717110.5172
Подпрограмма 1. | «Дорожное хозяйство» | всего, в том числе: | Х | Х | Х | 00 | 3949097.2 | 5017581.613 | 4509534.8932
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 646745.5 | 796745.5 | 796745.4998
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 00 | 3302351.7 | 4220836.113 | 3712789.3934
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 00 | 3949097.2 | 5017581.613 | 4509534.8932
Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1178751.1 | 1587791.1787 | 1086113.0947
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 24 2 01 00000 | 1178751.1 | 1587791.1787 | 1086113.0947
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 24 2 01 00000 | 1178751.1 | 1587791.1787 | 1086113.0947
Основное мероприятие 1.2. | Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1446702.6 | 1216476.2675 | 1210107.632
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 177138.3 | 177138.3 | 177138.3
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 24 2 04 00000 | 1269564.3 | 1039337.9675 | 1032969.332
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 24 2 04 00000 | 1446702.6 | 1216476.2675 | 1210107.632
Основное мероприятие 1.3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)" | Всего, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 1323643.5 | 2213314.1667 | 2213314.1665
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 469607.2 | 619607.2 | 619607.1998
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 24 2 R1 00000 | 854036.3 | 1593706.9667 | 1593706.9667
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 2 00 00000 | 24 2 R1 00000 | 1323643.5 | 2213314.1667 | 2213314.1665
Подпрограмма 2. | «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика» | всего, в том числе: | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 00 | 118567.1 | 161311.383 | 151056.962
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 00 | 118567.1 | 161311.383 | 151056.962
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | Х | 118567.1 | 161311.383 | 151056.962
Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | всего, в том числе: | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 90000 | 54947 | 57862.947 | 56381.193
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 90000 | 54947 | 57862.947 | 56381.193
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 90000 | 54947 | 57862.947 | 56381.193
Основное мероприятие 2.2. | Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание | всего, в том числе: | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 21520 | 12701.7 | 15530.036 | 14596.187
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 21520 | 12701.7 | 15530.036 | 14596.187
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 21520 | 12701.7 | 15530.036 | 14596.187
Основное мероприятие 2.3. | Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения | всего, в том числе: | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 21510 | 50918.4 | 87918.4 | 80079.582
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 21510 | 50918.4 | 87918.4 | 80079.582
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Г 00 00000 | 24 Г 02 21510 | 50918.4 | 87918.4 | 80079.582
Подпрограмма 3. | «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» | всего, в том числе: | Х | 24 0 00 00000 | 24 Д 00 00000 | Х | 4315.13 | 2045.96 | 1800.731
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 Д 00 00000 | 00 | 4315.13 | 2045.96 | 1800.731
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Д 00 00000 | 00 | 4315.13 | 2045.96 | 1800.731
Основное мероприятие 3.1. | Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте | всего, в том числе: | Х | 24 0 00 00000 | 24 Д 00 00000 | 24 Д 02 00000 | 4315.13 | 1830.831 | 1800.731
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 Д 00 00000 | 24 Д 02 00000 | 4315.13 | 1830.831 | 1800.731
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 Д 00 00000 | 24 Д 02 00000 | 4315.13 | 1830.831 | 1800.731
Подпрограмма 4. | «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике» | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 9 00 00000 | 00 | 1474.9 | 13282.071 | 13282.071
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 9 00 00000 | 00 | 1474.9 | 13282.071 | 13282.071
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 9 00 00000 | 00 | 1474.9 | 13282.071 | 13282.071
Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 9 00 00000 | 24 9 00 90000 | 1474.9 | 13282.071 | 13282.071
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 9 00 00000 | 24 9 00 90000 | 1474.9 | 13282.071 | 13282.071
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 9 00 00000 | 24 9 00 90000 | 1474.9 | 13282.071 | 13282.071
Подпрограмма 5. | "Железнодорожный транспорт" | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 1 00 00000 | 00 | 9045.6 | 9061.113 | 9045.55
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 1 00 00000 | 00 | 9045.6 | 9061.113 | 9045.55
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 1 00 00000 | 00 | 9045.6 | 9061.113 | 9045.55
Основное мероприятие 5.1. | Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 1 00 00000 | 24 1 01 00000 | 8700 | 9061.113 | 9045.55
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 1 00 00000 | 24 1 01 00000 | 9045.6 | 9061.113 | 9045.55
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 1 00 00000 | 24 1 01 00000 | 8700 | 9061.113 | 9045.55
Подпрограмма 6. | "Развитие общественного транспорта" | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 00 | 398562.8 | 398562.8 | 0
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 00 | 398562.8 | 398562.8 | 0
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 00 | 398562.8 | 398562.8 | 0
Основное мероприятие 6.1. | Финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 00 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 00 | 0 | 0 | 0
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 00 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2. | Обновление парка транспортных средств организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 25 4 00 00000 | 24 4 00 73040 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 25 4 00 00000 | 24 4 00 73040
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 | 24 4 00 73040 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (за счет средств специального казначейского кредита) | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 25 4 00 00000 |  | 398562.8 | 398562.8 | 0
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 25 4 00 00000 |  | 398562.8 | 398562.8 | 0
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 4 00 00000 |  | 398562.8 | 398562.8 | 0
Подпрограмма 7. | "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 8 00 00000 | 00 | 32480.34 | 32553.094 | 32390.31
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 8 00 00000 | 00 | 32480.34 | 32553.094 | 32390.31
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 8 00 00000 | 00 | 32480.34 | 32553.094 | 32390.31
Основное мероприятие 7.1. | Управление реализацией государственной программы | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 8 00 00000 | 24 8 01 90000 | 32480.34 | 32553.094 | 32390.31
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 8 00 00000 | 24 8 01 90000 | 32480.34 | 32553.094 | 32390.31
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 8 00 00000 | 24 8 01 90000 | 32480.34 | 32553.094 | 32390.31
Подпрограмма 8. | "Гражданская авиация" | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 3 00 00000 | 00 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 3 00 00000 | 00 | 0 | 0 | 0
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 3 00 00000 | 00 | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 8.1. | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных перевозок | всего, в том числе: | X | 24 0 00 00000 | 24 3 00 00000 | 24 3 01 00000 | 0 | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0
|  | республиканский бюджет | Х | 24 0 00 00000 | 24 3 00 00000 | 24 3 01 00000 | 0 | 0 | 0
|  | Минтранс КБР | 910 | 24 0 00 00000 | 24 3 00 00000 | 24 3 01 00000 | 0 | 0 | 0

## 21
Таблица 21
ИНФОРМАЦИЯ о расходах на реализацию целей государственной программы КБР «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» на 01.01.2024
Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ВЦП, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с ресурсным обеспечением госпрограммы (приложение № 3))* | Фактические расходы
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Государственная программа КБР | «Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике» | Всего: | 5063497.7 | 4717110.5162
|  | федеральный бюджет | 646745.5 | 796745.4998
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 4416752.2 | 3920365.0164
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 1 | "Дорожное хозяйство" | Всего: | 4448924.7 | 4509534.8932
|  | федеральный бюджет | 646745.5 | 796745.4998
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 3802179.2 | 3712789.3934
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 1.1. | Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования | Всего, в том числе: | 1215448.9 | 1086113.0947
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 1215448.9 | 1086113.0947
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 1.2. | Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | Всего, в том числе: | 1125289.2 | 1210107.632
|  | федеральный бюджет | 177138.3 | 177138.3
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 948150.9 | 1032969.332
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 1.3. | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)" | Всего, в том числе: | 2108186.6 | 2213314.1665
|  | федеральный бюджет | 469607.2 | 619607.1998
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 1638579.4 | 1593706.9667
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 2 | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" | Всего, в том числе: | 159068 | 151056.962
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 159068 | 151056.962
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 2.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | Всего, в том числе: | 55619.5 | 56381.193
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 55619.5 | 56381.193
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 2.2. | Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание | Всего, в том числе: | 15530.1 | 14596.187
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 15530.1 | 14596.187
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 2.3. | Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения | Всего, в том числе: | 87918.4 | 80079.582
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 87918.4 | 80079.582
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 2.4. | Внедрение дополнительных сегментов АПК "Безопасная республика" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 3 | «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте» | Всего, в том числе: | 2045.9 | 1800.731
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 2045.9 | 1800.731
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 3.1. | Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте | Всего, в том числе: | 2045.9 | 1800.731
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 2045.9 | 1800.731
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 4 | «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Кабардино-Балкарской Республике» | Всего, в том числе: | 13282.1 | 13282.07
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 13282.1 | 13282.07
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 4.1. | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | Всего, в том числе: | 13282.1 | 13282.07
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 13282.1 | 13282.07
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 4.2. | Внедрение и модернизация системы-112 | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 4.3. | Обеспечение информационной безопасности системы-112 в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 5 | "Железнодорожный транспорт" | Всего, в том числе: | 9061.1 | 9045.55
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 9061.1 | 9045.55
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 5.1. | Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | Всего, в том числе: | 9061.1 | 9045.55
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 9061.1 | 9045.55
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 6 | "Развитие общественного транспорта" | Всего, в том числе: | 398562.8 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 398562.8 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 6.1. | Финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 6.2. | Обновление парка транспортных средств организаций, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 6.3. | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (за счет средств специального казначейского кредита) | Всего, в том числе: | 398562.8 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 398562.8 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 7 | "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" | Всего, в том числе: | 32553.1 | 32390.31
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 32553.1 | 32390.31
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 7.1. | Управление реализацией государственной программы | Всего, в том числе: | 32553.1 | 32390.31
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 32553.1 | 32390.31
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Подпрограмма 8 | "Гражданская авиация" | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
Основное мероприятие 8.1. | Возмещение недополученных доходов от осуществления региональных воздушных пассажирских перевозок, выполняемых с территории и (или) на территорию Кабардино-Балкарской Республики по маршрутам, включенным в перечень субсидируемых маршрутов на текущий финансовый год, утвержденный Федеральным агентством воздушного транспорта | Всего, в том числе: | 0 | 0
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0 | 0
|  | государственные внебюджетные фонды Российской Федерации | 0 | 0
|  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0
|  | юридические лица | 0 | 0
|  | В том числе, государственные корпорации и публичные акционерные общества с государственным участием | 0 | 0
* Оценка расходов указана в соответствии с ресурсным обеспечением государственной программы (приложение № 3) с изменениями, внесенными постановлением Правительства КБР от 27.11.2023 № 287-ПП.