# ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 декабря 2015 г. N 285-ПП

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")

"ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства КБР от 30.12.2016 N 252-ПП, от 23.08.2017 N 153-ПП, от 25.12.2017 N 227-ПП)

В целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике" на 2015 - 2020 годы (далее - "дорожная карта").

2. Установить, что реализация "дорожной карты" осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в законе Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Органам исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики, являющимся исполнителями мероприятий "дорожной карты":

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять в Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики отчет о ходе выполнения мероприятий "дорожной карты";

обеспечить реализацию "дорожной карты" в установленные сроки.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в городских округах и муниципальных районах.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Ахохова Т.Б.

(п. 5 в ред. Постановления Правительства КБР от 30.12.2016 N 252-ПП)

Председатель Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

А.МУСУКОВ

# Утвержден

постановлением

Правительства

Кабардино-Балкарской Республики

от 2 декабря 2015 г. N 285-ПП

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ПОВЫШЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ"

НА 2015 - 2020 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Правительства КБР от 30.12.2016 N 252-ПП, от 23.08.2017 N 153-ПП, от 25.12.2017 N 227-ПП)

## 1. Общее описание Плана мероприятий

("дорожной карты")

(в ред. Постановления Правительства КБР

от 30.12.2016 N 252-ПП)

Настоящий План мероприятий ("дорожная карта") (далее - "дорожная карта") разработан во исполнение Конвенции о правах инвалидов, Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов Российской Федерации", Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", постановления Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г. N 599 "О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности".

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики. Отсутствие условий доступности является главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов в общество и, следовательно, не позволяет людям с ограниченными возможностями здоровья быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовать свои конституционные права.

Федеральным законом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" с 1 января 2016 г. предусмотрено соблюдение условий доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, беспрепятственного пользования услугами, а также определены полномочия и обязанности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации органам исполнительной власти субъекта Российской Федерации рекомендовано разработать и принять планы мероприятий ("дорожные карты") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, социальной защиты, образования, культуры, труда и занятости, транспорта, связи и информации, физической культуры и спорта, жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства и торговли.

(в ред. Постановления Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП)

"Дорожная карта" определяет основные направления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе повышения доступности и качества услуг, гарантированных государством.

Учитывая, что "дорожная карта" затрагивает различные сферы жизнедеятельности инвалидов, Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики инициировано создание межведомственной рабочей группы по подготовке к обеспечению в Кабардино-Балкарской Республике с 1 января 2016 г. условий доступности для инвалидов объектов и услуг. В рабочую группу включены заместители руководителей заинтересованных органов исполнительной власти Кабардино-Балкарской Республики. Состав рабочей группы утвержден распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июня 2015 г. N 429-рп.

Настоящая "дорожная карта" предусматривает перечень показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике (приложение N 1), а также мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей (приложение N 2).

На 1 января 2015 г. в Кабардино-Балкарской Республике проживают свыше 64 тысяч инвалидов различных категорий и групп, из которых 4173 - дети-инвалиды, более 46 процентов - граждане трудоспособного возраста, 45 процентов имеют бессрочную инвалидность.

По данным территориальных органов социальной защиты населения, 4,6 процента от общей численности инвалидов составляют инвалиды-колясочники (2957 человек), 3,2 процента - слепые и слабовидящие (2080 человек), 2,8 процента - глухие и слабослышащие (более 1800 человек).

В Кабардино-Балкарской Республике в целях создания условий для интеграции инвалидов в общество приняты нормативные правовые акты, направленные на решение проблем в сфере реализации государственных социальных гарантий инвалидам, в частности, на обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП утверждена государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" (далее - Программа).

Общий объем финансирования Программы составляет 210611,7 тыс. рублей, из них 28619,1 тыс. рублей - субсидия Министерства образования и науки Российской Федерации на создание в образовательных учреждениях республики универсальной безбарьерной среды, 30508,5 тыс. рублей - субсидия Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на адаптацию объектов социальной инфраструктуры, 10329,0 тыс. рублей - субсидия Министерства спорта Российской Федерации на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, 140452,7 тыс. рублей - средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, 702,4 тыс. рублей - средства бюджетов муниципальных образований.

За счет указанных средств в 2015 году проведена адаптация 34 объектов социальной инфраструктуры (установка пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для слабовидящих, обустройство гигиенических комнат, расширение дверных проемов), работа по замене лифта, адаптированного для инвалидов, в государственном казенном учреждении "Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр "Радуга".

В 18 общеобразовательных организациях республики была создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду здоровых детей.

В рамках Программы в 2015 - 2020 годах будут реализованы также мероприятия по:

адаптации объектов органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, социальной защиты, здравоохранения, общего и профессионального образования, культуры, спортивных сооружений посредством установки пандусов, поручней, подъемных устройств, средств ориентации для слабовидящих, обустройства гигиенических комнат, расширения дверных проемов, а также адаптации объектов транспортной инфраструктуры и предоставлению транспортных услуг в соответствии с действующими в этой сфере нормами и рекомендациями;

приобретению специализированного автотранспорта для создания службы "Социальное такси";

адаптации интернет-ресурсов и устройств связи, а также предоставлению услуг в сфере информатизации и связи, предполагающих:

организацию субтитрирования (сурдоперевода) телевизионных программ региональных обязательных общедоступных каналов;

размещение социальной рекламы, аудио- и видеороликов в целях освещения мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, и обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов;

создание диспетчерского центра видеотелефонной связи для инвалидов по слуху;

создание информационного банка данных и карты доступности объектов социальной и транспортной инфраструктуры;

повышению доступности подвижного состава пассажирского транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения с учетом их особых потребностей;

оборудованию подвижного пассажирского состава светодиодным табло для слабовидящих инвалидов и специальным звуковым сигналом для слабослышащих инвалидов.

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами образования является одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" регламентировано право детей с ограниченными возможностями здоровья на образование и создание необходимых условий для коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через организацию инклюзивного образования.

КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующих абзацах вместо слов "1162 детей" следует читать "1162 ребенка".

В настоящее время 144 образовательных организации республики реализуют инклюзивное образование, функционирует 13 коррекционных классов со 136 обучающимися. На начало 2014/2015 учебного года в обычных классах образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, адаптированные для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья (в рамках инклюзивного образования), обучаются 51 глухой ребенок, 78 слабослышащих и позднооглохших, 5 слепых, 906 слабовидящих детей, 1162 детей с речевыми нарушениями, 312 детей с задержкой психического развития, 305 детей с умственной отсталостью. Численность специалистов психолого-педагогического сопровождения учреждений, реализующих программы общего образования, составляет 556 человек, из них 60 учителей-логопедов, 199 педагогов-психологов, 294 социальных педагога, 3 тьютора.

В 25 образовательных организациях, реализующих программы общего образования, функционируют логопедические кабинеты, в которых получают коррекционную помощь 1162 детей с нарушениями речи.

С целью формирования равных возможностей для детей-инвалидов Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики проводится определенная работа по созданию в образовательных организациях республики универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья в образовательную среду здоровых детей.

Так, в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" ежегодно с 2011 года заключается соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Кабардино-Балкарской Республики на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.

С начала реализации данной Программы в проекте приняли участие 55 общеобразовательных учреждений 13 муниципальных образований республики. Общий объем финансирования за 5 лет на реализацию мероприятий, заложенных в данной Программе, составил более 120 млн руб.

В общеобразовательных организациях, участвующих в программе, проведены работы по созданию универсальной безбарьерной среды: устройство пандусов, тактильных указателей, противоскользящих покрытий; установка специализированной системы с регулируемой рабочей поверхностью для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; установка кнопки вызова помощи и др. Также образовательными организациями приобреталось специальное, в том числе учебное, реабилитационное и компьютерное оборудование.

Организовано дистанционное обучение детей-инвалидов. В настоящее время 281 ребенок-инвалид, не имеющий противопоказаний к получению образования с использованием дистанционных технологий, охвачен данной формой получения образования, из них 46 обучаются только в дистанционном режиме. Дистанционное обучение ведется по адаптированным основным общеобразовательным программам и дополнительным программам с использованием дистанционных образовательных технологий и посещением на дому. Кроме того, осуществляется консультативная, диагностическая, коррекционно-развивающая, профилактическая и просветительская деятельность.

## 2. Проблемы, связанные с обеспечением

доступности для инвалидов объектов и услуг

в Кабардино-Балкарской Республике

В Кабардино-Балкарской Республике, как и в Российской Федерации в целом, решение вопросов создания доступной среды для инвалидов связано с рядом проблем.

Неудовлетворительное состояние здоровья, неустойчивое материальное положение, снижение конкурентоспособности на рынке труда - характерные черты положения значительной части инвалидов.

Недостаточно развита спортивная и культурно-массовая работа среди инвалидов и других маломобильных групп населения.

Материально-техническая база отдельных действующих учреждений социальной инфраструктуры требует улучшения.

Вопросы социальной, медицинской и профессиональной реабилитации инвалидов требуют дальнейшего решения.

Одной из глобальных проблем, связанных с организацией жизнедеятельности инвалидов, является их вынужденная изолированность, а одним из основных факторов - неприспособленность объектов социальной инфраструктуры к нуждам инвалидов и маломобильных групп населения и, как следствие, низкая доступность жизненно важных услуг.

Согласно представленной исполнительными органами государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления информации многие объекты социальной инфраструктуры не соответствуют требованиям строительных норм и правил по обеспечению доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Отсутствуют пандусные съезды, непреодолимым препятствием для инвалидов являются узкие дверные проемы, наличие высоких порогов, необорудованные зоны оказания услуг и санитарно-гигиенические помещения.

В Кабардино-Балкарской Республике продолжается паспортизация и классификация объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов. В осуществлении общественного контроля и для обеспечения комплексного подхода при выборе приоритетных объектов и проведении мероприятий по паспортизации активное участие принимают представители общественных организаций инвалидов.

Проведенный мониторинг показал, что большинство объектов социальной инфраструктуры не отвечают всем требованиям доступности для инвалидов.

По заключениям профильных министерств и ведомств 27,3 процента от общего числа приоритетных объектов социальной инфраструктуры отнесено к категории "Доступен" и "Частично доступен".

Недоступность для инвалидов социально значимых объектов делает недоступными услуги, предоставляемые учреждениями социальной защиты, здравоохранения, образования, а также культурно-оздоровительные услуги, что является дискриминацией человека по признаку инвалидности и не позволяет ему в полной мере реализовать свои права.

Транспортная инфраструктура в Кабардино-Балкарской Республике в значительной степени не приспособлена для передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения. Пешеходная часть улиц в большинстве случаев не обеспечивает передвижение инвалидов в креслах-колясках, создает дополнительные трудности для маломобильных групп населения. Общественный транспорт не оборудован специальными устройствами для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения. В связи с этим необходима модернизация парка подвижного состава автомобильного транспорта.

С учетом изложенного особенно актуальным в настоящее время является разработка и реализация мероприятий по повышению значений доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике.

Соисполнителями мероприятий настоящей "дорожной карты" являются:

Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики;

Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики;

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП)

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи;

Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям;

органы местного самоуправления.

## 3. Цели и задачи Плана мероприятий

("дорожной карты")

Основной целью настоящей "дорожной карты" является обеспечение в Кабардино-Балкарской Республике к концу 2020 года беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам во всех приоритетных сферах жизнедеятельности.

Задачи настоящей "дорожной карты":

совершенствование нормативно-правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике;

повышение уровня доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями;

повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов) в Кабардино-Балкарской Республике.

## 4. Ожидаемые результаты реализации

"дорожной карты"

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике позволит достигнуть следующих результатов:

внесение изменений в региональные правовые акты в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения;

увеличение доли учреждений здравоохранения, в которых организована доставка инвалидам на дом лекарственных средств по льготным рецептам;

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики;

увеличение доли учреждений здравоохранения, предоставляющих информацию об оказании медицинской помощи в адаптированном виде для инвалидов с ограниченными возможностями по слуху, зрению (звукоусилительная аппаратура, видеомониторы);

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры;

увеличение удельного веса инвалидов - пользователей общедоступных библиотек в общем количестве пользователей библиотек;

увеличение удельного веса библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов, имеющихся в общедоступных библиотеках, в общем объеме библиотечного фонда;

увеличение удельного веса мероприятий, проводимых в домах культуры и общедоступных библиотеках с участием инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве мероприятий;

увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты;

увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости;

увеличение доли инвалидов, трудоустроенных центрами занятости населения, в общей численности инвалидов, обратившихся в центры занятости населения с просьбой о трудоустройстве;

увеличение доли приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг;

увеличение доли объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

увеличение доли дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций;

увеличение доли образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных организаций;

увеличение доли государственных организаций профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве государственных организаций профессионального образования;

увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, в общей численности педагогических работников образовательных организаций;

увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке данного подвижного состава Кабардино-Балкарской Республики;

увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов;

увеличение удельного веса стационарных торговых объектов, имеющих пандусы, в общем количестве стационарных торговых объектов;

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП)

увеличение доли мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов в общем количестве мест на стоянках около стационарных торговых объектов;

(абзац введен Постановлением Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП)

принятие нормативного правового акта о порядке обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике;

увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов;

увеличение удельного веса организаций социального обслуживания, в которых обеспечено сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;

увеличение доли граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан Кабардино-Балкарской Республики;

предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, содержащими требования к обеспечению условий доступности для инвалидов:

преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и вопросу обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Кабардино-Балкарской Республике.

Достижение ожидаемых результатов реализации "дорожной карты" возможно при обеспечении эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, а также привлечения различных источников финансирования, в том числе средств федерального бюджета и местных бюджетов.

## Приложение N 1

к Плану мероприятий

("дорожной карте")

"Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов и услуг

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2015 - 2020 годы

ТАБЛИЦА

ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(в ред. Постановлений Правительства КБР

от 30.12.2016 N 252-ПП, от 23.08.2017 N 153-ПП,

от 25.12.2017 N 227-ПП)

| N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  | Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 46,4 | 49,8 | 59,6 | 69,4 | 71,5 | 73,6 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| 2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 15 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | 57 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
| 3. | Доля учреждений здравоохранения, в которых организована доставка инвалидам на дом лекарственных средств по льготным рецептам | % | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
| 4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 42 | 45,4 | 55,2 | 65 | 67,1 | 69,2 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
| 5. | Доля учреждений здравоохранения, предоставляющих информацию об оказании медицинской помощи в адаптированном виде для инвалидов с ограниченными возможностями по слуху, зрению (звукоусилительная аппаратура, видеомониторы) | % | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 | 100 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
| 6. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 33,4 | 36,8 | 46,6 | 56,4 | 58,5 | 60,6 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в нижеследующем пункте вместо слов "от общего пользования библиотек" следует читать "в общей численности пользователей библиотек".. |
| 7. | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных библиотек от общего пользования библиотек | % | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
| 8. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
| 9. | Удельный вес мероприятий, проводимых в домах культуры и общедоступных библиотеках с участием инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества мероприятий | % | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
| 10. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 49 | 52,4 | 62,2 | 72 | 74,1 | 76,2 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 11. | Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 41 | 59 | 61 | 64 | 66 | 68 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 12. | Доля инвалидов, трудоустроенных центрами занятости населения, в общем числе инвалидов, обратившихся в центры занятости населения с просьбой о трудоустройстве | % | 29,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 13. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | - | 45 | 60 | 75 | 85 | 90 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 14. | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | Министерства и ведомства Кабардино-Балкарской Республики |
| 15. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 14,9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 16. | Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 20,8 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 17. | Доля государственных учреждений профессионального образования, в которых создана универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве государственных учреждений профессионального образования | % | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 18. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 2,2 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 19. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава Кабардино-Балкарской Республики | % | 11,7 | 13,5 | 15,1 | 16,8 | 18,5 | 20,2 | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи |
| 20. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике | % | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике* |
| 21. | Принятие нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики о порядке обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 22. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 55 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 23. | Удельный вес организаций социального обслуживания, на которых возложены функции по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 24. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
| 25. | Удельный вес образовательных организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | - | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 26. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества образовательных организаций | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 27. | Удельный вес образовательных организаций, нанесенных на карту доступности | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 28. | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложены функции по оказанию инвалидам помощи | % | - | 49,7 | 51 | 51,5 | 52,1 | 52,6 | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
| 29. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 41 | 44,4 | 54,2 | 64 | 66,1 | 68,2 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи |
| 30. | Доля работников в сфере транспорта, прошедших инструктирование и/или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта, в общей численности работников, предоставляющих услуги в сфере транспорта | % | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*>, хозяйствующие; субъекты всех форм собственности |
| (п. 30 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Доля оборудованных остановок общественного транспорта графическими схемами маршрутов движения в общем количестве остановок общественного транспорта | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | органы местного самоуправления <*> |
| (п. 31 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Доля светофорных объектов, оборудованных для инвалидов на пешеходных переходах по системе радиоинформирования и ориентирования "Говорящий город", в общем количестве светофорных объектов, расположенных в приоритетных местах, определенных общественной организацией инвалидов по зрению | % |  |  |  | 30,0 | 50,0 | 100,0 | органы местного самоуправления <*> |
| (п. 32 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Доля оборудованных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах, автостанциях), в общем количестве мест парковок автомобилей объектов транспортной инфраструктуры | % |  |  |  | 50,0 | 80,0 | 100,0 | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*>, хозяйствующие субъекты всех форм собственности |
| (п. 33 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Доля населенных пунктов, имеющих комплексную систему маршрутизации общественного транспорта, созданную для инвалидов, в общем количестве населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики | % | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*> |
| (п. 34 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Обеспечение оптимального для инвалидов размещения и оборудования остановок общественного транспорта | % |  |  |  | 10 | 30 | 60 | органы местного самоуправления <*> |
| (п. 35 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | Удельный вес стационарных торговых объектов, имеющих пандусы, в общем количестве стационарных торговых объектов | % | - | - | 40,2 | 62,3 | 80,1 | 100 | Министерство промышленности и торговли КБР, органы местного самоуправления, торговые объекты |
| (п. 36 введен Постановлением Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | Доля мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов в общем количестве мест на стоянках около стационарных торговых объектов | % | - | - | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | Министерство промышленности и торговли КБР, органы местного самоуправления, торговые объекты |
| (п. 37 введен Постановлением Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Примечание. Поручение, касающееся Государственного учреждения - регионального отделения, органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов всех форм собственности, носит рекомендательный характер.

(в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП)

## Приложение N 2

к Плану мероприятий

("дорожной карте")

"Повышение значений показателей

доступности для инвалидов

объектов и услуг

в Кабардино-Балкарской Республике"

на 2015 - 2020 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ

В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

(в ред. Постановлений Правительства КБР

от 30.12.2016 N 252-ПП, от 23.08.2017 N 153-ПП,

от 25.12.2017 N 227-ПП)

| N п/п | Наименования мероприятий | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Раздел I. Совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике |  |  |  |  |
| 1.1. | Анализ мер, принимаемых в Кабардино-Балкарской Республике для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов (в порядке, установленном Правительством Российской Федерации) | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | один раз в 4 года | Мониторинг реализации прав инвалидов: доклад в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации о мерах, принимаемых для выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов |
| 1.2. | Разработка проекта законодательного акта Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов | поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. N ДМ-П12-9175 (пункт 11), распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 июня 2015 г. N 429-рп | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | Принятие нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики о внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской Республики в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ |
| 1.3. | Мониторинг состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления | 2015 - 2020 годы | Выявление объектов социальной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| (в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Организация проведения заседаний Совета при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов | Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 24 января 2012 г. N 9-УГ "О Совете при Главе Кабардино-Балкарской Республики по делам инвалидов" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Функционирование координационного органа в целях обеспечения согласованных действий органов государственной власти Кабардино-Балкарской Республики, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций инвалидов, занимающихся проблемами инвалидности и инвалидов |
| 1.5. | Образование межведомственной комиссии по контролю за исполнением законодательства в части доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг с привлечением представителей республиканских общественных организаций |  | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих", Кабардино-Балкарское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых" | 2017 - 2020 годы | обеспечение контроля за исполнением законодательства в части доступности транспортной инфраструктуры и транспортных услуг |
| (п. 1.5 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
|  | Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. N 627 "Об утверждении Методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики", постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления | постоянно | Систематизация информации о доступности объектов и услуг в приоритетных для инвалидов сферах жизнедеятельности. Разработка мероприятий по адаптации объектов социальной инфраструктуры, осуществление объективного контроля |
| (в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Реализация мероприятий по повышению показателей доступности приоритетных действующих спортивных сооружений в целях повышения адаптированности для людей с ограниченными возможностями: | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 182-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Улучшение показателей качества, а также уровня доступности услуг и мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Социализация маломобильных групп населения, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 2.2.1. | оснащение спортивных сооружений, установка необходимой комплектующей, с обустройством входной зоны и прилегающей территории (пандусы, поручни, проезды для инвалидных колясок, подъездные пути); |  |  |  |  |
| 2.2.2. | обустройство уличных тренажеров на базе одного из подведомственных учреждений; |  |  |  |  |
| 2.2.3. | приобретение и предоставление учреждениям, специализирующимся в сфере оказания услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья, автотранспорта, приспособленного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, для проведения выездных спортивных мероприятий |  |  |  |  |
| 2.3. | Адаптация объектов физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов): государственное бюджетное учреждение "Стадион "Спартак"; государственное бюджетное учреждение "Детский стадион"; государственное казенное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики", г. Нальчик, пр. Ленина, 8-а (Универсальный спортивный комплекс) | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | Создание доступной среды для инвалидов на базе трех учреждений физической культуры и спорта |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: возможно, в графе четвертой нижеследующего пункта после слова "Кабардино-Балкарской" пропущено слово "Республики".. |
| 2.4. | Поддержка учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту (приобретение специализированного микроавтобуса для перевозки спортсменов-инвалидов, спортивного инвентаря и оборудования) | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство спорта Кабардино-Балкарской | 2015 год | Обеспечение условий для занятия физической культурой и спортом |
| 2.5. | Комиссионное обследование объектов здравоохранения по доступности для инвалидов и маломобильных групп населения. Подготовка информации по объектам, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, с указанием наименования объекта и его точного расположения (адреса) и предложений по обустройству беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам здравоохранения и расчету необходимых финансовых средств | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике", постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 2016 год | Повышение качества и доступности медицинских услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 2.6. | Адаптация государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (оснащение зданий подъемными устройствами для инвалидов путем приобретения оборудования и его монтажа, установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических помещений, стоянок для транспорта инвалидов): государственное казенное учреждение здравоохранения "Дом ребенка специализированный"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кожно-венерологический диспансер"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Зольского муниципального района; государственное автономное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 2"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Республиканская детская клиническая больница"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская больница N 1"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" г. Нарткала"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника N 1"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Стоматологическая поликлиника г. Нарткала"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" г.о. Прохладный и Прохладненского муниципального района; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" г.о. Баксан и Баксанского муниципального района | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | Создание доступной среды для инвалидов на базе одиннадцати учреждений здравоохранения |
| 2.7. | Адаптация учреждений социальной защиты с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов) | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2018 годы | Создание доступной среды для инвалидов на базе учреждений социальной защиты |
| 2.8. | Адаптация здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и следующих учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения общего типа, центрах социального обслуживания (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов): государственное казенное учреждение "Республиканский геронтологический центр"; государственное казенное учреждение "Нальчикский дом-интернат для престарелых и инвалидов"; государственное казенное учреждение "Нальчикский психоневрологический интернат"; государственное казенное учреждение "Базовый республиканский детский социально-реабилитационный центр "Радуга"; государственное казенное учреждение "Специальный дом для одиноких престарелых"; государственное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в городе Баксане"; государственное казенное учреждение "Прохладненский детский дом-интернат"; государственное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в Майском муниципальном районе"; государственное казенное учреждение "Республиканский психоневрологический интернат" г. Чегем; государственное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания в Терском муниципальном районе"; государственное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в Черекском муниципальном районе"; государственное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в Эльбрусском муниципальном районе" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | Создание доступной среды для инвалидов на базе двенадцати учреждений социальной защиты |
| 2.9. | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов) | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
| 2.10. | Включение в конкурсную документацию критериев оценки заявок, в соответствии с которыми оценивается оборудование для перевозки маломобильных групп населения |  | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи | 2015 - 2020 годы | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к услугам транспорта общего пользования |
| 2.11. | Мониторинг объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) по вопросу обеспечения условий для индивидуальной мобильности инвалидов |  |  |  |  |
| 2.12. | Модернизация транспорта и транспортной инфраструктуры: приобретение специализированных низкопольных троллейбусов; дооборудование частично оснащенного и оснащение необорудованного автотранспорта общего пользования специальными средствами (речевые информаторы, информационно-диодное табло, бегущая строка, схема маршрута движения в укрупненном шрифте), кнопка вызова "Помощник", указатели выполненные, в том числе рельефно-точечным шрифтом Брайля | постановление Правительства КБР от 23.05.2016 N 90-ПП, приказ Минтранса РФ от 01.12.2015 N 347, ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ, рекомендации Минтранса РФ от 26.01.2017 N АЦ-24/862 | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи; органы местного самоуправления; хозяйствующие субъекты всех форм собственности <*> | 2017 - 2020 годы |  |
| (п. 2.12 в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Адаптация учреждений профессионального и дошкольного образования (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов) | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Обеспечение доступности в сфере получения образования, повышение уровня доступности объектов образования и услуг для инвалидов |
|  |  |  |  | 2015 год | Создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов. Создание доступной среды для инвалидов на базе 18 общеобразовательных учреждений |
| 2.14. | Адаптация общеобразовательных учреждений в целях создания универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным оборудованием: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Гимназия N 14" г.о. Нальчик; дошкольное отделение N 2 муниципального казенного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа N 9" г.о. Нальчик; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г.о. Прохладный; муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 102 им. А.В. Крестьянинова" г.о. Прохладный; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3" г. Майского; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Среднее общеобразовательное учреждение N 10", г.о. Баксан; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Лицей N 1", г. Терек; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1", с.п. Чегем-2; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с. Кишпек; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5", г. Нарткала; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1", с.п. Старый Черек; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1", с.п. Карагач; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. Х.Х. Долова", с.п. Хатуей; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. Братьев Кардановых", с.п. Аушигер; муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. Р. Батчаевой", с.п. Бабугент; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 3", с.п. Каменномостское; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа", с.п. Псынадаха; муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 4", с.п. Кенделен |  |  |  |  |
| 2.15. | Проведение декады, посвященной Международному дню инвалидов (3 декабря), месячника "Белая трость" (30 ноября) | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 2.16. | Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике", постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2016 г. N 156-ПП "Об обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 2.17. | Приобретение специализированного автотранспорта для создания службы "Социальное такси" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 2.18. | Обучение (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) русскому жестовому языку переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчик в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов |
| 2.19. | Адаптация объектов физической культуры и спорта с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов): государственное казенное учреждение "Центр спортивной подготовки сборных команд Кабардино-Балкарской Республики", г. Нальчик, ул. Балкарская, 1 (Дворец спорта); государственное бюджетное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "СК Нальчик" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание доступной среды для инвалидов на базе двух учреждений физической культуры и спорта |
| 2.20. | Адаптация государственных учреждений здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (оснащение зданий подъемными устройствами для инвалидов путем приобретения оборудования и его монтажа, установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических помещений, стоянок для транспорта инвалидов): государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская поликлиника N 1"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кардиологический центр"; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Центральная районная больница" Эльбрусского муниципального района; государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межрайонная многопрофильная больница" | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23.05.2016 N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание доступной среды для инвалидов на базе четырех учреждений здравоохранения |
| 2.21. | Адаптация здания Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики и следующих учреждений социального обслуживания населения Кабардино-Балкарской Республики с целью обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг в стационарных учреждениях социального обслуживания населения общего типа, центрах социального обслуживания (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, обустройство входной группы (пассажирский лифт) для беспрепятственного доступа инвалидов, дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, звуковыми сигналами): государственное казенное учреждение "Республиканский центр социальной помощи семье и детям в Урванском муниципальном районе"; государственное казенное учреждение "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Намыс"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты г. Нальчика"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Баксанского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Лескенского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Майского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Зольского района"; государственное казенное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения в Прохладненском муниципальном районе", ст. Солдатская; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Терского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Чегемского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Черекского района"; государственное казенное учреждение "Центр труда, занятости и социальной защиты Эльбрусского района"; здание Министерства труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание доступной среды для инвалидов на базе пятнадцати учреждений социальной защиты |
| 2.22. | Адаптация общеобразовательных учреждений в целях создания универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным оборудованием: государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная (коррекционная) школа-интернат N 2", Прохладненский район, ст. Приближная; муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 32" г.о. Нальчик; муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад N 3 "Нур" г. Терек | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание универсальной безбарьерной среды и оснащение специальным, в том числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием, для организации коррекционной работы и образования детей-инвалидов. Создание доступной среды для инвалидов на базе трех общеобразовательных учреждений |
| 2.23. | Адаптация учреждений культуры с целью доступности для инвалидов (установка пандусов, поручней, средств ориентации для слабовидящих и слабослышащих, обустройство санитарно-гигиенических комнат, расширение дверных проемов, оборудование стоянок для транспорта инвалидов): государственное казенное учреждение культуры "Киновидеоучреждение" Министерства культуры Кабардино-Балкарской Республики | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры |
| 2.24. | Установка новых и модернизация существующих светофорных объектов на пешеходных переходах по системе радиоинформирования и ориентирования "Говорящий город" для инвалидов по зрению в наиболее приоритетных местах, определенных общественной организацией инвалидов по зрению, с установкой соответствующих дорожных знаков, в том числе установка звуковых маячков | рекомендации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени общество слепых", (письмо Президента ВОС, члена Комиссии при Президенте РФ по делам инвалидов Неумывакина А.Я. от 14.03.2017 N 1/9-35), ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ | органы местного самоуправления <*> | 2017 - 2020 годы | Обеспечение свободного перемещения по территории РФ граждан, являющихся инвалидами по зрению и реальной доступности и безопасности городских транспортных средств и транспортной инфраструктуры для инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения |
| (п. 2.24 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.25. | Адаптирование объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, автостанций) с целью обеспечения доступности их для инвалидов: - оборудование мест ожидания для инвалидов в пассажирском зале; - адаптирование зоны обслуживания билетных касс для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (кассы с пониженным окном обслуживания); - оборудование аудиовизуальными информационными системами ("бегущая строка", световое табло, усилители звука), надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией, в том числе выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, оборудование желтыми рельефными, тактильными направляющими на пешеходных дорожках; - оборудование пандусами, поручнями, оборудование туалетных комнат для инвалидов; - оборудование мест для парковки транспортных средств инвалидов с установкой соответствующих знаков обозначения указанных мест | приказ Минтранса РФ от 01.12.2015 N 347, постановление Правительства КБР от 23.05.2016 N 90-ПП | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*>, хозяйствующие субъекты всех форм собственности <*> | 2017 - 2020 годы | Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам транспортной инфраструктуры (автовокзалам, автостанциям) |
| (п. 2.25 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.26. | Создание в населенных пунктах комплексных систем маршрутизации общественного транспорта в целях облегчения доступности передвижения инвалидов до основных объектов социальной инфраструктуры, на базе которых разработать единую информационно-справочную службу, предназначенную для повышения информационной осведомленности потребителей услуг с целью принятия правильных решений в процессе транспортного обслуживания | рекомендации Минтранса РФ от 26.01.2017 N АЦ-24/862 | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*> | 2017 - 2020 годы | Повышение качества информационной осведомленности инвалидов о маршрутах движения общественного транспорта с целью принятия оптимальных решений передвижения до объектов социальной инфраструктуры |
| (п. 2.26 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.27. | Обеспечение возможности самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты транспортной инфраструктуры, входа в объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски | рекомендации Минтранса РФ от 26.01.2017 N АЦ-24/862, ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*>, хозяйствующие субъекты всех форм собственности <*> | 2017 - 2020 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам транспорта |
| (п. 2.27 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.28. | Обеспечение допуска на объекты транспортной инфраструктуры собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения | ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ, приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.06.2015 N 386н | хозяйствующие субъекты всех форм собственности <*> | 2017 - 2020 годы | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам транспорта |
| (п. 2.28 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.29. | Обеспечение оптимального для инвалидов размещения и оборудования остановок общественного транспорта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках | рекомендации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 28.04.2017 N 14962-ММ/06 и Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.04.2017 N 13-6/10/В-3375 | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства КБР; органы местного самоуправления <*> | 2017 - 2020 годы | Создание беспрепятственного доступа инвалидов к остановочным комплексам и транспорту общего пользования |
| (п. 2.29 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.30. | Оборудование остановок общественного транспорта графическими схемами маршрутов движения | постановление Правительства КБР от 23.05.2016 N 90-ПП | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, органы местного самоуправления <*> | 2017 - 2020 годы | Повышение качества информирования пассажиров, в том числе из числа инвалидов о движении маршрутов транспорта общего пользования |
| (п. 2.30 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 2.31. | Реализация мероприятий по обеспечению физической и информационной доступности для инвалидов объектов торговли | Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ; приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 | Министерство промышленности и торговли КБР, органы местного самоуправления, торговые объекты | 2017 - 2019 гг. | Увеличение доли доступных для инвалидов объектов торговли |
| (п. 2.31 введен Постановлением Правительства КБР от 25.12.2017 N 227-ПП) |  |  |  |  |  |
|  | Раздел III. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение требований к обеспечению условий доступности для инвалидов в административные регламенты предоставления государственных услуг | Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов" | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления | 1 июля 2016 года | Предоставление государственных и муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления государственных и муниципальных услуг, включающими в себя требования к обеспечению условий доступности для инвалидов |
| (в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Размещение социальной рекламы, аудио- и видеороликов в целях освещения мероприятий, направленных на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов, создание условий для социокультурной реабилитации инвалидов |
| (в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 3.3. | Организация внедрения и сопровождения системы субтитрирования и сурдоперевода на телеканалах, осуществляющих вещание в Кабардино-Балкарской Республике | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Создание условий для социокультурной реабилитации инвалидов |
| (в ред. Постановления Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |
| 3.4. | Проведение районных, региональных и иных спортивно-оздоровительных мероприятий (спартакиад, спортивных праздников и пр.) с участием людей с ограниченными возможностями здоровья и других маломобильных групп населения | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 182-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Увеличение показателей качества и повышение уровня доступности услуг и мероприятий для маломобильных групп населения. Социализация маломобильных групп населения, устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 3.5. | Принятие дополнительных мер в целях повышения доступности размещаемой на официальном сайте Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики в сети "Интернет" (сайт Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики) информации о спортивных учреждениях и предоставляемых ими услугах для людей с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 3.6. | Повышение квалификации инструкторов и тренеров, работающих с маломобильными группами населения |  |  |  |  |
| 3.7. | Составление карты, отображающей информацию по доступности объектов спорта для инвалидов и маломобильных групп населения, своевременное обновление данных, а также размещение указанной карты на официальном интернет-сайте Министерства спорта Кабардино-Балкарской Республики |  |  |  |  |
| 3.8. | Реализация мероприятий по обеспечению доступности медицинских услуг, объектов здравоохранения и информации: | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике", постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Повышение качества и доступности медицинских услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. |
| 3.9. | Организация медицинской реабилитации инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации в полном объеме |  |  | 2016 - 2020 годы | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 3.10. | Организация доставки инвалидам на дом лекарственных средств по льготным рецептам |  |  |  |  |
| 3.11. | Оснащение медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения с ограниченными возможностями здоровья |  |  |  |  |
| 3.12. | Обустройство (содержание в порядке) входной зоны для доступности инвалидов (подъездные пути, пандусы, проезды для инвалидных колясок) |  |  |  |  |
| 3.13. | Предоставление информации об оказании медицинской помощи в адаптированном виде для инвалидов с ограниченными возможностями здоровья по зрению |  |  |  |  |
| 3.14. | Создание на официальном сайте Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики в сети "Интернет" (сайт Минздрава КБР) и интернет-сайтах медицинских организаций специальных разделов для слабовидящих. Поддержание указанных сайтов, размещающих информацию о порядке предоставления медицинской помощи, в том числе в формате звукозаписи, а также об имеющихся условиях для доступности учреждения для инвалидов |  |  |  |  |
| 3.15. | Проведение лекционных циклов и семинаров для граждан по профилактике инвалидности (предупреждению возникновения заболеваний, способствующих развитию инвалидности) с участием главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |  | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 2016 - 2020 годы | Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 3.16. | Формирование карты, отображающей информацию об объектах здравоохранения республики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, своевременное обновление данных. Размещение карты объектов здравоохранения республики, доступных для инвалидов и маломобильных групп населения, на официальном интернет-сайте Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике", постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 апреля 2013 г. N 136-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие здравоохранения в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Повышение качества и доступности медицинских услуг для инвалидов и маломобильных групп населения. Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |
| 3.17. | Организация систематического обслуживания читателей-инвалидов и других маломобильных групп населения на дому | учредительные документы общедоступных библиотек | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Повышение качества и доступности услуг в сфере культуры для инвалидов и других маломобильных групп населения. Реализация творческого потенциала инвалидов, привлечение внимания общественности |
|  |  | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 24 марта 2011 г. N 79-ПП "О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики", постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" |  |  |  |
| 3.18. | Приобретение специализированной литературы для инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |
| 3.19. | Проведение республиканского фестиваля народного и художественного творчества "Я радость нахожу в друзьях" |  |  |  |  |
| 3.20. | Создание условий для качественного обучения детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья по зрению, слуху по адаптированным основным общеобразовательным программам | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП "О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | 100% детей-инвалидов (по показаниям) имеют возможность обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам |
| 3.21. | Создание условий детям-инвалидам для получения качественного образования с использованием дистанционных образовательных технологий | постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 15 октября 2009 г. N 252-ПП "Об организации дистанционного обучения детей-инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | 100% детей-инвалидов (родители которых согласились на дистанционное обучение) имеют возможность пользоваться дистанционными образовательными технологиями |
| 3.22. | Обеспечение повышения квалификации учителей по вопросам организации образовательного процесса с детьми-инвалидами | Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 2015 - 2020 годы | Обучение 100% специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг |
| 3.23. | Обучение (инструктирование) специалистов, работающих в сфере транспорта, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта (с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма) | рекомендации Минтранса РФ от 26.01.2017 N АЦ-24/862, ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи, органы местного самоуправления <*> | 2017 - 2020 годы | Обеспечение доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта |
| (п. 3.23 введен Постановлением Правительства КБР от 23.08.2017 N 153-ПП) |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Примечание. Поручения, касающиеся органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов всех форм собственности, носят рекомендательный характер.